## Percorso_1
Percorso | Area / Obiettivo di processo | Azione prevista | Indicatori di monitoraggio | Strumenti di rilevazione | Responsabili | Tempi | Stato di avanzamento | Note / Evidenze
Percorso 1 | Curricolo, progettazione e valutazione | Progettazione condivisa di UDA/ COMPIT DI REALTà per classi parallele (italiano, matematica, inglese) | Numero progettate; miglioramento risultati prove comuni | Programmazioni dipartimenti, prove comuni | Dipartimenti disciplinari | Annuale
Percorso 1 | Curricolo, progettazione e valutazione | Analisi risultati prove INVALSI e individuazione criticità | Riduzione studenti sotto livello base | Report INVALSI, verbali dipartimenti | NIV e dipartimenti | Annuale
Percorso 1 | Ambienti di apprendimento | Organizzazione ambienti di apprendimento flessibili e lavoro cooperativo | Numero attività laboratoriali e cooperative | Osservazioni docenti, registro attività | Docenti di classe | Periodico
Percorso 1 | Inclusione e differenziazione | Co-teaching e progettazione inclusiva tra docenti | Numero attività di co-teaching; partecipazione studenti | PEI, PDP, osservazioni | Docenti curricolari e sostegno | Annuale

## Percorso_2
Percorso | Area / Obiettivo di processo | Azione prevista | Indicatori di monitoraggio | Strumenti di rilevazione | Responsabili | Tempi | Stato di avanzamento | Note / Evidenze
Percorso 2 | Curricolo, progettazione e valutazione | Attività di listening e comprensione orale con materiali autentici | Miglioramento risultati prove di listening | Prove strutturate e rubriche valutative | Docenti lingua inglese | Quadrimestrale
Percorso 2 | Ambienti di apprendimento | Uso di materiali audio, video e risorse digitali | Numero attività digitali realizzate | Registro elettronico, materiali didattici | Docenti lingua inglese | Periodico
Percorso 2 | Inclusione e differenziazione | Utilizzo cooperative learning e tutoring tra pari | Miglioramento partecipazione e competenze comunicative | Griglie osservazione | Docenti lingua inglese | Periodico
Percorso 2 | Integrazione con il territorio | Progetti con madrelingua e attività Erasmus | Numero attività realizzate; coinvolgimento studenti | Report progetto, documentazione attività | Referente lingue | Annuale

## Percorso_3
Percorso | Area / Obiettivo di processo | Azione prevista | Indicatori di monitoraggio | Strumenti di rilevazione | Responsabili | Tempi | Stato di avanzamento | Note / Evidenze
Percorso 3 | Benessere scolastico | Attività di prevenzione del disagio e promozione del benessere | Riduzione indicatori di stress/ansia | Questionari studenti | Referente benessere / NIV | Annuale
Percorso 3 | Continuità educativa | Incontri di continuità tra ordini di scuola | Numero incontri e attività realizzate | Verbali incontri | Referenti continuità | Annuale
Percorso 3 | Inclusione e differenziazione | Rafforzamento collaborazione scuola-famiglia nei percorsi inclusivi | Partecipazione famiglie agli incontri | Registri presenze, colloqui | Docenti e referenti inclusione | Periodico
Percorso 3 | Organizzazione scolastica | Condivisione visione strategica e comunicazione interna | Numero incontri collegiali e comunicazioni | Verbali collegio docenti | Dirigente scolastico | Annuale

## Modello_NIV
Percorso | Area / Obiettivo di processo | Azione prevista | Indicatori di monitoraggio | Strumenti di rilevazione | Responsabili | Tempi | Stato di avanzamento | Note / Evidenze